Najwcześniejszy możliwy początek: NWP = Ti0

Najpóźniejszy dopuszczalny początek: NPP = Tj1 - tij

Najwcześniejszy możliwy koniec: NWK = Ti0 + tij

Najpóźniejszy dopuszczalny koniec: NPK = Tj1

Zapas całkowity: Zc  =  Tj1 - Ti0 - tij  =  NPK – NWP - tij  =  NPP - NWP

Zapas swobodny: Zs = Tj0 - Ti0 - tij

| Czynność | Termin rozpoczęcia | Zapas całkowity | Zapas swobodny | Termin zakończenia | Czynność krytyczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i-j | Czas trwania | Najwcześniejszy NWP | Najpóźniejszy NPP | Zc(ij) | ZS | Najwcześniejszy NWK | Najpóźniejszy NPK |  |
| 0-A | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | TAK |
| A-B | 1 | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | TAK |
| B-C | 1 | 3 | 3 |  |  | 4 | 4 | TAK |
| C-D | 2 | 4 | 7 | 3 |  | 6 | 9 |  |
| C-E | 5 | 4 | 4 |  |  | 9 | 9 | TAK |
| D-F | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 11 | 14 |  |
| E-F | 5 | 9 | 9 |  |  | 14 | 14 | TAK |
| F-G | 1 | 14 | 14 |  |  | 15 | 15 | TAK |

Wykresy Gantta

Przy najwcześniejszych terminach realizacji:

|  |  |  |  |  | F-G |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E-F |  |  |
|  |  |  | C-E |  |  |  |
|  |  | B-C |  |  |  |  |
|  | A-B |  |  |  |  |  |
| 0-A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 6 9 | 14 | 15 | czas |

Przy najpóźniejszych terminach realizacji:

|  |  |  |  |  | F-G |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E-F |  |  |
|  |  |  | C-E |  |  |  |
|  |  | B-C |  |  |  |  |
|  | A-B |  |  |  |  |  |
| 0-A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 6 9 | 14 | 15 | czas |

# Text boxes

C-D

D-F

D-F

C-D

Ti0

Ti1

Tj0

Tj1

5

2

5

5

2

1

1

1

A

2	  2

0

0

0	  0

0

F

14	 14

0

E

9	  9

0

G

15	 15

0

D

6	  9

3

C

4	  4

0

B

3	  3

0