ZADANIE DO WYKONANIA.

W planie przedsięwzięć techniczno organizacyjnych przedsiębiorstwa przewiduje się przygotowanie prototypu sprzęgła odśrodkowego. Przedsięwzięcie obejmuje 13 czynności, których powiązania i pracochłonność wykonania przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1

| Nr czynności | Rodzaj czynności | Czas trwania (w dniach) |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Opracowanie założeń wstępnych | A+B |
| 2-3 | Określenie wszystkich parametrów urządzeń | A |
| 3-4 | Wykonanie schematu blokowego urządzenia | B |
| 3-5 | Sporządzenie specyfikacji materiałowej | C |
| 4-5 | Wykonanie schematu pracy urządzenia w zespole | A |
| 5-6 | Sporządzenie wykazu narzędzi specjalnych | ¦B-A¦ |
| 6-7 | Wykonanie dokładnych obliczeń i sformułowanie wniosków | ¦A-B¦ |
| 4-8 | Wykonanie rysunków | C |
| 8-9 | Kontrola technologiczna rysunków | ¦C-A¦ |
| 7-10 | Określenie warunków technicznych urządzenia | ¦C-B¦ |
| 9-10 | Zatwierdzenie materiałów na wykonanie prototypu | B |
| 10-11 | Sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji w całości | A+B |
| 11-12 | Wykonanie prototypu ściśle według dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej | A+B+C |

gdzie:

A – ilość liter w imieniu

B – ilość liter w nazwisku

C – miesiąc urodzenia

(w przypadku równości liczb A, B lub C między sobą proszę zmodyfikować np. imię np. zastosować zdrobnienie lub skrót)

Dla danych z Tabeli1 należy:

1.	opracować zestawienia terminów czynności,

2.	ustalić drogę krytyczną i czas realizacji przedsięwzięcia w formie graficznej (sieci CPM),

3.	utworzyć wykresy Gantta przy najwcześniejszych i najpóźniejszych terminach realizacji,

4.	ustalić drogę krytyczną i czas realizacji przedsięwzięcia w formie tabelarycznej:

| Czynność | Termin rozpoczęcia | Zapas całkowity | Zapas swobodny | Termin zakończenia | Czynność krytyczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i-j | Czas trwania | Najwcześniejszy NWP | Najpóźniejszy NPP | Zc(ij) | ZS | Najwcześniejszy NWK | Najpóźniejszy NPK |  |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Literatura

- Adam E.E.; Ebert R.J., (1992), Production and operations management, Prentice Hall, New Jersey.

- Stoner J.A.F., Wankel C., (1992), Kierowanie, Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.

- Zbichorski Z., (1997), Metody graficzne w zarządzaniu i organizacji produkcji, Wydawnictwa Naukowo-Technniczne, Warszawa.

- Praca zbiorowa, (1960) Metody sieciowe, Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.

- Sikorski W., (1992), Komputerowe planowanie przedsięwzięć, Zakład nauczania informatyki „MIKOM”, Warszawa.

- Badowski S., (1970), Metody sieciowe w planowaniu i organizacji pracy, Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.